- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ПРИТОБОЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 26 февраля 2024 года № 77

с. Глядянское

| Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Притобольного муниципального округа в 2024 году |  |
| --- | --- |

На основании постановления Правительства Курганской области от 2 апреля 2012 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Курганской области», распоряжения Правительства Курганской области от 07 декабря 2023 года № 381-р «Об утверждении расчетной стоимости путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета, в 2024 году», руководствуясь Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Администрация Притобольного муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоровительной кампании 2024 года в Притобольном муниципальном округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным органом по организации отдыха, оздоровления и занятости детей определить Управление образования Администрации Притобольного муниципального округа Курганской области.

3. Установить расчётные величины оплаты стоимости путёвки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Курганской области, в размере  75 % стоимости путевки за счёт средств областного бюджета и 25% за счёт родительской оплаты.

Организовать в лагерях дневного пребывания питание детей за счет средств областного бюджета и бюджета Притобольного муниципального округа. Утвердить стоимость частичной оплаты питания в размере 125 рублей в день на одного ребенка за счет средств областного бюджета и бюджета Притобольного муниципального округа на условии софинансирования (99% и 1%).

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Притобольного муниципального округа в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Притобольного муниципального округа Курганской области.

Глава Притобольного муниципального округа

Курганской области                                                                                           Д.А. Спиридонов

Охохонина А.Ю.

9-92-30.

|  | Приложение к постановлению Администрации Притобольного муниципального округа от 26 февраля 2024 года № 77 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Притобольного муниципального округа в 2024 году» |
| --- | --- |

План мероприятий («дорожная карта») по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период оздоровительной кампании 2024 года

в Притобольном муниципальном округе

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Исполнители/ соисполнители | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к проведению оздоровительной кампании 2024 |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение НПА |  | Январь-февраль | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 2. | Планирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период ЛОК |  | Январь - март | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 3. | Осуществление подбора детей различных категорий для направления в организации отдыха детей и их оздоровления |  | Январь – март | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 4. | Подготовка заявок для получения СЭЗ |  | Февраль | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления/ специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха | Руководитель Управления образования Притобольного МО |
| 5. | Подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к проведению экспертизы для получения СЭЗ |  | Февраль | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления/ специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха | Руководитель Управления образования Притобольного МО |
| 6. | Проведение семинаров-совещаний для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления |  | Февраль-март | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха/МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| Проведение весенней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение организаций отдыха детей и их оздоровления, работающих в весенний период |  | Февраль | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха/МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 2. | Подготовка и реализация программ по отдыху детей и их оздоровлению с учетом профилирования смен |  | Февраль-март | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления/ социальные партнеры | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха |
| 3. | Проведение экспертизы программ по отдыху детей в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |  | Февраль-март | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха/МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 4. | Подбор детей, направляемых на отдых и оздоровление в ЛДП, в том числе детей, находящихся в ТЖС и состоящих на различных видах учета |  | Январь-март | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления/члены МВК | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха |
| 5. | Подбор детей, направляемых на отдых и оздоровление в ЗОЛ, в том числе детей, находящихся в ТЖС и состоящих на различных видах учета |  | Январь-март | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха/члены МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 6. | Проведение весенней кампании |  | Март-апрель | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления, специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха/ члены МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 7. | Подготовка программ по отдыху детей и их оздоровлению в период летней оздоровительной кампании с учетом профилизации |  | Февраль-май | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления/ социальные партнеры | Специалист УО, курирующий вопросы сферы детского отдыха |
| 8. | Подготовка программ/мероприятий/ планов работ для организации позитивной занятости детей различных категорий |  | Февраль-май | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 9. | Проведение выездной приемки муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления |  | I этап: февраль II этап: апрель-май | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| Проведение летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |
| 1. | Открытие организаций отдыха детей и их оздоровления (ЛДП) 100% от планов |  | Июнь-август | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |
| 2. | Исполнение 100% плана по охвату детей организованными формами занятости («дорожная карта» планы) |  | Июнь-август | МВК | заместитель Главы Притобольного муниципального округа |

*Используемые сокращения:

УО – управление образования;

НПА – нормативные правовые акты;

МВК – межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей;

ЛДП – лагеря дневного пребывания;

ЗОЛ – загородные организации отдыха детей и их оздоровления;

ТЖС – трудная жизненная ситуация;

СЭЗ – санитарно-эпидемиологическое заключение.